## v1
Actividad | 2022
| Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre

## v2
Actividad |  | 2022
|  | Febr. | Mzo. | Abr. | My. | Jun. | Jul. | Agt. | Sept. | Oct. | Nov.
Elaboración del Marco Conceptual del Anteproyecto
Elección del tema de investigación | bar: 2022 Febr.
Antecedentes | bar: 2022 Mzo.
Justificación | bar: 2022 Mzo.
Planteamiento del Problema | bar: 2022 Mzo.
Preguntas de investigación | bar: 2022 Mzo.
Objetivos de la investigación | bar: 2022 Mzo.
Alcance | bar: 2022 Mzo.
Viabilidad | bar: 2022 Mzo.
Elaboración del Marco Metodológico del Anteproyecto
Hipótesis | bar: 2022 Abr.
Variables | bar: 2022 Abr.
Indicadores | bar: 2022 Abr.
Supuestos | bar: 2022 Abr.
Métodos de Investigación | bar: 2022 Abr.
Elaboración del Marco Teórico en Anexos | bar: 2022 My.
Elaboración de Introducción, Resumen, Conclusiones del Anteproyecto | bar: 2022 My.
Presentación del Anteproyecto | bar: 2022 Jun.
Capítulo I - Marco Conceptual y Metodológico | bar: 2022 Jul.
Capítulo II - Marco Teórico Parte I | bar: 2022 Jul.
Capítulo III - Marco Teórico Parte II | bar: 2022 Agt.
Capítulo IV - Ingeniería de Requerimientos | bar: 2022 Sept.
Capítulo V - Diseño de la Solución | bar: 2022 Oct.
Capítulo VI - Implementación y Comprobación de Hipótesis | bar: 2022 Nov.
Conclusiones, Recomendaciones y Anexos | bar: 2022 Nov.